## Hoja1
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
HW | CIAA |  | Elección Componentes |  | Especificación conexiones | Diseño Kicad |  |  | Fabricación PCBs |  |  | Soldado | Testeo
SW |  | Modelado del sistema
Libreria WiFi
Codificacion comunicación TLS
|  |  |  | Codificación bajo nivel |  |  |  |  | Redacción informe
Semana | HW | SW |  |  | HW
2 |  | Modelado del sistema |  |  | CIAA
3 |  |  | Libreria WiFi
4 |  |  |  | Codificación bajo nivel | Elección Componentes
5 |  |  | Codificacion comunicación TLS
6 |  |  |  |  | Especificación conexiones
7 |  |  |  |  | Diseño Kicad
8
9 |  |  |  | Redacción informe
10 |  |  |  |  | Fabricación PCBs
11
12
13 |  |  |  |  | Soldado
14 |  |  |  |  | Testeo